## Slide 1
高校基本建设信息化的经验和心得
浙江大学 楼笑笑

## Slide 2
一
初 心
CONTENTS
二
成 果
三
心 得
四
愿 景
Notes: 我将分课题简介和研究报告两个部分进行汇报。

## Slide 3
一、初心
1
2
3
4
2003年
入职基建处
综合办岗位
2009年
遭遇惨痛教训
2014年
遭遇各类问题
（1）疲于应付检查
（2）资料收集不完全
（3）验收不完整
（4）超面积、绿地率、人防遗漏等初级错误
思考
解决方案
调入前期科
担任前期科科长

## Slide 4
一、初心

## Slide 5
建设全过程形成的数据；
根据需要形成表单、档案。
数据集成共享
&
以概算为依据，以合同为纽带，把招标文件会签、合同会签、工程变更、资金支付、审计送审和结算等流程标准化、规范化，并形成闭环
固化流程标准
二、成果
建设目标
最新平台数据：分标项目61个，项目45个；合同1285项；
变更1136项；招标文件266项。

## Slide 6
二、成果
数据集成共享
项目总览方便直观
数据自动抓取和整理
项目信息台账

## Slide 7
按项目名称
按单位
按类别
按执行状态
按编号
按合同金额
按结算金额
二、成果
数据集成共享
合同
信息台账

## Slide 8
按合同类型
按年度
参考清华的
合同
信息台账
二、成果
数据集成共享

## Slide 9
按提出单位
按事项
按时间
变更原因
二、成果
数据集成共享
变更
信息台账

## Slide 10
红色部分为超概预警
基于概算的数据集成
二、成果
数据集成共享
概算信息台账

## Slide 11
分享超概情况
二、成果
数据集成共享
概算信息台账

## Slide 12
按项目名称
按审计单位
按执行状态
按乙方单位
二、成果
数据集成共享
结算信息台账

## Slide 13
二、成果
固化流程标准：合同会签
录入
合同内容
流程
提交会签
会签
过程留痕
生成
审批报表
生成
合同信息

## Slide 14
二、成果
固化流程标准：资金申请

## Slide 15
二、成果
固化流程标准：工程变更
历史
信息管理
录入
变更信息
流程
提交审批
变更
审批流程图
生成
审批报表

## Slide 16
二、成果
固化流程标准：招标文件会签

## Slide 17
二、成果
对于领导
把握全局、进度、资金、人员

## Slide 18
二、成果
对于领导

## Slide 19
二、成果
对于员工
档案共享、轻松应对检查
学习（学习模块、他人经验）、激励

## Slide 20
二、成果
加深对工程的全过程了解
有利于指导现有的工作：各阶段支付比例、招标文件的填写、概算的分配……
超概分析：最容易超概的科目
变更分析：出现变更的项目统计表、变更责任方统计
项目资金使用情况明细表
对于个人

## Slide 21
二、成果
对于个人

## Slide 22
二、成果
对于个人

## Slide 23
三
变更责任方统计
1. 紫金港校区西区实验田及农科教用房：设计院提出22次，施工方提出5次；
2.西区生物物理科研用房：设计院提出7次，施工单位提出8次，基建处提出1次，学院提出1次；
3.紫金港校区西区求是书院文化元素建筑群：设计院提出61次，施工单位提出56次，基建处提出1次；
4.紫金港校区西区西区学生生活区组团：设计院提出21次，施工单位提出5次,使用单位提出1次。
5.紫金港校区东区游泳馆：设计院提出27次，建设单位提出43次；

## Slide 24
三、心得
多方形成合力
01
领导重视
02
拥抱变化
03
互相协作
04
优化调整
校长助理亲自抓，统筹大局、分歧时定方向
开发人员懂基建管理套路，驻扎现场，随时互动
年轻人参与开发使用、慢慢形成全员共识
正式运行后根据工作需要不断优化调整

## Slide 25
三、心得
持续调整优化
从2017年12月至今100多项调整

## Slide 26
三、心得
开发使用中的问题
不同科室之间的
协同
合同、概算、实际支付的矛盾
交叉界面合同的处理
交叉界面的工程的划分（譬如文科类组团和理工农组团共享的道路合同）
科室之间的互相理解和协同（譬如变更上传的节点）
合同和概算对应（启用时大量合同的录入方法、后期合同未进入概算、500多份未扫描合同的解决办法;按实际测量的合同金额的计入办法）

## Slide 27
三、心得
文科组团
标段1
文科组团1
文科组团2
标段1
标段2
三、心得
开发使用中的问题
复杂标段如何处理：
一份立项、初设批复
二份工程规划许可证
三个标段三家施工单位

## Slide 28
三、心得
待探讨的问题
88个纵向节点和横向工作如何结合
概算标准化
信息系统安全
现场管理模块
对参建方是否开放

## Slide 29
三、心得
未完成待探讨的问题
现有模块

## Slide 30
三、心得
未完成待探讨的问题
现场管理如何呈现：质量、安全、进度如何有机统一

## Slide 31
三、心得
未完成待探讨的问题

## Slide 32
三、心得
未完成待探讨的问题：关于现场管理

## Slide 33
四、愿景
建成符合浙江大学实际和特色的基本建设大数据库，通过信息化平台建设，为基本建设管理提供新的思路和做法

## Slide 34
谢谢，敬请指正！